## Planilha1
Sprint 1					dia	realizado no dia	restante estimado por dia	restante realizado por dia
User Story	Tarefas	Estimado	Trabalhado	Restante	Finalizada	1	0	15	15
US1 Logar usuário	Implementar interface de login	2	3	0	S	2	3	12	12
	Controles da interface de login	3	3	0	S	3	2	9	10
	Configuração de ambiente dev de backend	1	2	0	S	4	3	6	7
	Implementar API de login	2	3	0	S	5	4	3	3
	DAO de login	2	3	0	S	6	3	0	0
	Testes de integração	3	3	0	S
	Testes de aceitação	2	2	0	S

total	Total estimado	15	19	0
Horas por dia	Média por dia	3

US2 Visualizar lista de livros	Implementar interface de livros	4		4	N
	Controles da interface de livros	2		2	N
	Implementar API de livros	2		2	N
	Serviço de livros	3		3	N
	DAO de livros	3		3	N
	Testes de integração	3		3	N
	Testes de aceitação	2		2	N
				N
US3 Visualizar livro	implementar interface de livro	1		1	N
	Controles da interface de livro	2		2	N
	Implementar API de livro	1		1	N
	Serviço de livro	1		1	N
	DAO de livro	1		1
	Testes de integração	2		2
	Testes de aceitação	1		1
total		28	0	28
Horas por dia		5,6
3ª semana de junho
horas