## Planilha1
Sprint 1
User Story	Tarefas	Estimado	Trabalhado	Restante	Finalizada
US1 Logar usuário	Implementar interface de login	2	2	0	S
	Controles da interface de login	3	3	0	S
	Configuração de ambiente dev de backend	1	1	0	S
	Implementar API de login	2	2	0	S
	DAO de login	2	2	0	S
	Testes de integração	3	3	0	S
	Testes de aceitação	2	2	0	S

total	Total estimado	15	15	0
Horas por dia	Média por dia	3	3

		dia	realizado no dia	restante estimado por dia	restante realizado por dia
		1	0	15	15
		2	3	12	12
		3	2	9	10
		4	3	6	6
		5	4	3	2
		6	3	0	0

Sprint 2
User Story	Tarefas	Estimado	Trabalhado	Restante	Finalizada
US2 Visualizar lista de livros	Implementar interface de livros	4		4	N
	Controles da interface de livros	2		2	N
	Implementar API de livros	2		2	N
	Serviço de livros	3		3	N
	DAO de livros	3		3	N
	Testes de integração	3		3	N
	Testes de aceitação	2		2	N

total	Total estimado/restante	19		19
Horas por dia	Média por dia	3,8		3,8

		dia	realizado no dia	restante estimado por dia	restante realizado por dia
		1	0	19	19
		2	0	15,2	19
		3	0	11,4	15,2
		4	0	7,6	11,4
		5	0	3,8	7,6
		6	0	0	3,8

					N
US3 Visualizar livro	implementar interface de livro	1		1	N
	Controles da interface de livro	2		2	N
	Implementar API de livro	1		1	N
	Serviço de livro	1		1	N
	DAO de livro	1		1
	Testes de integração	2		2
	Testes de aceitação	1		1
total		71,8	0	107,8
Horas por dia		14,36
3ª semana de junho
horas
3ª semana de junho
horas