## Planilha1
Sprint 1					dia	realizado por ida	faltante estimado por dia	faltante realizado por dia
User Story	Tarefas	Estimado	Trabalhado	Restante	Finalizada	18	0	15	15
US1 Logar usuário	Implementar interface de login	2	3	0	S	19	3	12	12
	Controles da interface de login	3	9	0	S	20	9	9	10
	Configuração de ambiente dev de backend	1	4	0	S	21	4	6	7
	Implementar API de login	2	3	0	S	22		3
	DAO de login	2	2	2	N	23		0
	Testes de integração	3		3	N	34
	Testes de aceitação	2		2	N
				N
total		15	21	7
Horas por dia		3

US2 Visualizar lista de livros	Implementar interface de livros	4		4	N
	Controles da interface de livros	2		2	N
	Implementar API de livros	2		2	N
	Serviço de livros	3		3	N
	DAO de livros	3		3	N
	Testes de integração	3		3	N
	Testes de aceitação	2		2	N
				N
US3 Visualizar livro	implementar interface de livro	1		1	N
	Controles da interface de livro	2		2	N
	Implementar API de livro	1		1	N
	Serviço de livro	1		1	N
	DAO de livro	1		1
	Testes de integração	2		2
	Testes de aceitação	1		1
total		28	0	28
Horas por dia		5,6
3ª semana de junho
horas