## Planilha1
Sprint 1					dia	realizado por ida	faltante estimado por dia	faltante realizado por dia
User Story	Tarefas	Estimado	Trabalhado	Restante	Finalizada	18	0	43	43
US1 Logar usuário	Implementar interface de login	2	3	0	S	19	5	34,4	40
	Controles da interface de login	3	3	2	N	20		25,8
	Implementar API de login	1		1	N	21		17,2
	Serviço de login	2		2	N	22		8,6
	DAO de login	2		2	N	23		0
	Testes de integração	3		3	N	34
	Testes de aceitação	2		2	N
				N
US2 Visualizar lista de livros	Implementar interface de livros	4		4	N
	Controles da interface de livros	2		2	N
	Implementar API de livros	2		2	N
	Serviço de livros	3		3	N
	DAO de livros	3		3	N
	Testes de integração	3		3	N
	Testes de aceitação	2		2	N
				N
US3 Visualizar livro	implementar interface de livro	1		1	N
	Controles da interface de livro	2		2	N
	Implementar API de livro	1		1	N
	Serviço de livro	1		1	N
	DAO de livro	1		1
	Testes de integração	2		2
	Testes de aceitação	1		1
total		43	6	40
Horas por dia		8,6
3ª semana de junho
horas