## Planilha1
Sprint 1
User Story	Tarefas	Estimado	Trabalhado	Restante	Finalizada
US1 Logar usuário	Implementar interface de login	2	2	0	S
	Controles da interface de login	3	3	0	S
	Configuração de ambiente dev de backend	1	1	0	S
	Implementar API de login	2	2	0	S
	DAO de login	2	2	0	S
	Testes de integração	3	3	0	S
	Testes de aceitação	2	2	0	S
US2 Visualizar lista de livros	Implementar interface de livros	4	4,5	0	S
	Controles da interface de livros	2	3	0	S
	Implementar API de livros	2	2	0	S
	Serviço de livros	3	2,5	0	S
	DAO de livros	2	3	0	S
	Testes de integração	2	2,5	0	S
	Testes de aceitação	1	1	0	S
US3 Visualizar livro	implementar interface de detalhe de livro	1	1,5	0	S
	Controles do detalhe de livro	2	2	0	S
	Implementar API de detalhe de livro	1	1	0	S
	Busca de livro na camada de serviço	1	1,5	0	S
	Busca de livro na camada DAO	1	2	0	S
	Testes de integração	2	2,5	0	S
	Testes de aceitação	1	1	0	S

total	Total estimado	40	45	0
Horas por dia	Média por dia	4	4,5

Sprint 1
		dia	realizado no dia	restante estimado por dia	restante realizado por dia
		1	0	40	40
		2	4	36	36
		3	4	32	32,5
		4	4	28	29
		5	3	24	26,5
		6	5	20	23
		7	3,5	16	19
		8	5	12	15
		9	4	8	10,5
		10	4	4	7

Sprint 2
User Story	Tarefas	Estimado	Trabalhado	Restante	Finalizada
US4 Marcar leitura de livro	Controles do detalhe de livro	2	2	0	S
	Implementar API de pontuação	2	2	0	S
	Implementar regra de negócio de pontuação	3	3,5	0	S
	Testes de integração	2	1,5	0	S
	Testes de aceitação	1	1	0	S
US5 Visualizar ranking de usuários	Implementar interface de ranking	2	2	0	S
	Implementar API de ranking	2	1	0	S
	Busca de usuários e pontos na camada de serviço	1	1	0	S
	Busca de usuários e pontos na camada DAO	2	2	0	S
	Testes de integração	2	2	0	S
	Testes de aceitação	1	1	0	S
US6 Visualizar pontos e troféus de usuário	implementar interface de pontos do usuário	1	1	0	S
	Implementar API de pontos	1	1	0	S
	Busca de pontos na camada de serviço	1	1	0	S
	Busca de pontos na camada DAO	1	1	0	S
	Testes de integração	2	2	0	S
	Testes de aceitação	1	1	0	S

total	Total estimado	27	26	0
Horas por dia	Média por dia	2,7	2,6

Sprint 2

		dia	realizado no dia	restante estimado por dia	restante realizado por dia
		1	0	27	27
		2	2	24,3	25
		3	3	21,6	22,6
		4	2	18,9	20,2
		5	2,5	16,2	18,3
		6	2,5	13,5	15,9
		7	3	10,8	13
		8	2,5	8,1	10,1
		9	3,5	5,4	6,7
		10	3,1	2,7	2,7
dias
horas
dias
horas